## Resumé
Estimé (JH) | Consommée (JH) | RAF (JH) | % Réalisation | % IPC Ind Perf Coûts | Ecart a justifier | Début Inicial | Fin Inicial | Début actualisé | Fin Actualisé | % IPD Ind Perf Delais | Ecart a justifier |  | Recette (Actualisé) |  |  | RaF (Actualisé) |  |  | Dépense (Engagé) |  | % IPC Ind Perf Coûts en €
246.24 | 106.4 | 162 | 39.64% | 0.91744 | -61.84 | 2016-11-15 | 2017-09-20 | 2016-11-15 | 2017-09-20 | 1 | -24 | Qté | Mont | Total | Qté | Mont | Total | Qté | Mont | Total
[12 empty] | 27.25 | 529.32 | 14424 | 12.62 | 374.51 | 4726.32 | 21.39 | 365.58 | 7819.81 | 1.1497
[6 empty] | Risque | 2 |  | Client | 3
Formulas:
Début Inicial = MIN(Tableau3[[ Début Initial]])
Fin Inicial = MAX(Tableau3[[ Fin Initial]])
Début actualisé = MIN(Tableau3[[ Début actualisé]])
Fin Actualisé = MAX(Tableau3[] Tableau3[ Fin Actualisé] )

## ProjectModelCanvas
GP
JUSTIFICATIVAS (Passado)
OBJ SMART
BENEFÍCIOS (Futuro)
PRODUTO
REQUISITOS
PITCH
STAKEHOLDERS EXTERNOS & Fatores externos
EQUIPE
PREMISSAS
GRUPO DE ENTREGAS
RESTRIÇÕES
RISCOS
LINHA DO TEMPO
CUSTOS

## WBS
WorkPackage | ID | WBS N1 | WBS N2 | WBS N3 | WP Concatené | NB CAR WP | Tag N1 | Notes | Porteur | Lien Doc | RAF Fonctionel | Statut | Estimé (JH) | Consommée (JH) | RAF (JH) | % Réalisation | % IPC Indice Perf. Coûts | RAF | Début Initial | Fin Initial | Début actualisé | Fin Actualisé | Durée (JH) | Réalisé | Restant | % IPD Indice Perf. Delais | [396 empty] | 2017-01-02 | 2017-01-09 | 2017-01-16 | 2017-01-23 | 2017-01-30 | 2017-02-06 | 2017-02-13 | 2017-02-20 | 2017-02-27 | 2017-03-06 | 2017-03-13 | 2017-03-20 | 2017-03-27 | 2017-04-03 | 2017-04-10 | 2017-04-17 | 2017-04-24 | 2017-05-01 | 2017-05-08 | 2017-05-15 | 2017-05-22 | 2017-05-29 | 2017-06-05 | 2017-06-12 | 2017-06-19 | 2017-06-26 | 2017-07-03 | 2017-07-10 | 2017-07-17 | 2017-07-24 | 2017-07-31 | 2017-08-07 | 2017-08-14 | 2017-08-21 | 2017-08-28 | 2017-09-04 | 2017-09-11 | 2017-09-18 | 2017-09-25 | 2017-10-02 | 2017-10-09 | 2017-10-16 | 2017-10-23 | 2017-10-30 | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 2017-11-20 | 2017-11-27 | time axis 2017-01-01 to 2018-01-31
|  | Etudes | Réalisation des audits + CRs |  | Etudes / Réalisation des audits + CRs ................................... | 37 |  |  | CONCAS Cyril |  |  | finalisé | 27 | 27 | 0 | 100% | 1 | 0 | 2016-11-15 | 2017-01-20 | 2016-11-15 | 2017-01-20 | 67 | 67 | 0 | 1 | 2017-01-01: 100%; 2017-01-02: 100%; 2017-01-03: 100%; 2017-01-04: 100%; 2017-01-05: 100%; 2017-01-06: 100%; 2017-01-07: 100%; 2017-01-08: 100%; 2017-01-09: 100%; 2017-01-10: 100%; 2017-01-11: 100%; 2017-01-12: 100%; 2017-01-13: 100%; 2017-01-14: 100%; 2017-01-15: 100%; 2017-01-16: 100%; 2017-01-17: 100%; 2017-01-18: 100%; 2017-01-19: 100%; 2017-01-20: 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Etudes | Dictionnaires des données bases (Extra, Cotis, Membr, Railisa) |  | Etudes / Dictionnaires des données bases (Extra, Cotis, Membr, Railisa) . | 71 |  |  | CONCAS Cyril |  |  | finalisé | 33 | 33 | 0 | 100% | 1 | 0 | 2016-11-22 | 2017-02-10 | 2016-11-22 | 2017-02-10 | 81 | 81 | 0 | 1 | 2017-01-01: 100%; 2017-01-02: 100%; 2017-01-03: 100%; 2017-01-04: 100%; 2017-01-05: 100%; 2017-01-06: 100%; 2017-01-07: 100%; 2017-01-08: 100%; 2017-01-09: 100%; 2017-01-10: 100%; 2017-01-11: 100%; 2017-01-12: 100%; 2017-01-13: 100%; 2017-01-14: 100%; 2017-01-15: 100%; 2017-01-16: 100%; 2017-01-17: 100%; 2017-01-18: 100%; 2017-01-19: 100%; 2017-01-20: 100%; 2017-01-21: 100%; 2017-01-22: 100%; 2017-01-23: 100%; 2017-01-24: 100%; 2017-01-25: 100%; 2017-01-26: 100%; 2017-01-27: 100%; 2017-01-28: 100%; 2017-01-29: 100%; 2017-01-30: 100%; 2017-01-31: 100%; 2017-02-01: 100%; 2017-02-02: 100%; 2017-02-03: 100%; 2017-02-04: 100%; 2017-02-05: 100%; 2017-02-06: 100%; 2017-02-07: 100%; 2017-02-08: 100%; 2017-02-09: 100%; 2017-02-10: 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Base de données | Création du MCD V0 |  | Base de données / Création du MCD V0 .................................... | 36 |  |  | CONCAS Cyril |  |  | finalisé | 12 | 12 | 0 | 100% | 1 | 0 | 2017-02-12 | 2017-03-08 | 2017-02-12 | 2017-03-08 | 25 | 25 | 0 | 1 | 2017-02-12: 100%; 2017-02-13: 100%; 2017-02-14: 100%; 2017-02-15: 100%; 2017-02-16: 100%; 2017-02-17: 100%; 2017-02-18: 100%; 2017-02-19: 100%; 2017-02-20: 100%; 2017-02-21: 100%; 2017-02-22: 100%; 2017-02-23: 100%; 2017-02-24: 100%; 2017-02-25: 100%; 2017-02-26: 100%; 2017-02-27: 100%; 2017-02-28: 100%; 2017-03-01: 100%; 2017-03-02: 100%; 2017-03-03: 100%; 2017-03-04: 100%; 2017-03-05: 100%; 2017-03-06: 100%; 2017-03-07: 100%; 2017-03-08: 100% | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | Base de données | Création du MCD V1 avec Base Cotisations |  | Base de données / Création du MCD V1 avec Base Cotisations .............. | 58 |  |  | CONCAS Cyril |  |  | en cours | 5 | 4 | 1 | 80% | 1 | 1 | 2017-03-09 | 2017-03-29 | 2017-03-09 | 2017-03-29 | 21 | 16.8 | 4.2 | 1 | 2017-03-09: 80%; 2017-03-10: 80%; 2017-03-11: 80%; 2017-03-12: 80%; 2017-03-13: 80%; 2017-03-14: 80%; 2017-03-15: 80%; 2017-03-16: 80%; 2017-03-17: 80%; 2017-03-18: 80%; 2017-03-19: 80%; 2017-03-20: 80%; 2017-03-21: 80%; 2017-03-22: 80%; 2017-03-23: 80%; 2017-03-24: 80%; 2017-03-25: 80%; 2017-03-26: 80%; 2017-03-27: 80%; 2017-03-28: 80%; 2017-03-29: 80% | [9 empty] | 80% | 80% | 80% | 80%
|  | Base de données | Création du MCD V2 avec Base Membres |  | Base de données / Création du MCD V2 avec Base Membres .................. | 54 |  |  | CONCAS Cyril |  |  | non debutée | 2 | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 2017-03-31 | 2017-04-03 | 2017-03-31 | 2017-04-03 | 4 | 0 | 4 | 1 | [408 empty] | 0% | 0% | bar: 2017-03-31 to 2017-04-03
|  | Base de données | Création du MCD V3 avec Base Railisa |  | Base de données / Création du MCD V3 avec Base Railisa .................. | 54 |  |  | CONCAS Cyril |  |  | non debutée | 2 | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 2 | 0 | 2 | 1 | [410 empty] | 0% | bar: 2017-04-10 to 2017-04-11
|  | Base de données | Création du MCD V4 avec Base Extranet |  | Base de données / Création du MCD V4 avec Base Extranet ................. | 55 |  |  | CONCAS Cyril |  |  | non debutée | 1.25 | 0 | 1.25 | 0% | 1 | 1.25 | 2017-04-12 | 2017-04-13 | 2017-04-12 | 2017-04-13 | 2 | 0 | 2 | 1 | [410 empty] | 0% | bar: 2017-04-12 to 2017-04-13
|  | Base de données | Création du MLD |  | Base de données / Création du MLD ....................................... | 33 |  |  | CONCAS Cyril |  |  | non debutée | 0.25 | 0 | 0.25 | 0% | 1 | 0.25 | 2017-04-13 | 2017-04-13 | 2017-04-13 | 2017-04-13 | 1 | 0 | 1 | 1 | [410 empty] | 0% | bar: 2017-04-13
|  | Base de données | Création du MPD |  | Base de données / Création du MPD ....................................... | 33 |  |  | CONCAS Cyril |  |  | non debutée | 0.25 | 0 | 0.25 | 0% | 1 | 0.25 | 2017-04-13 | 2017-04-13 | 2017-04-13 | 2017-04-13 | 1 | 0 | 1 | 1 | [410 empty] | 0% | bar: 2017-04-13
|  | Base de données | Draft du Data model |  | Base de données / Draft du Data model ................................... | 37 |  |  | CONCAS Cyril |  |  | non debutée | 0.25 | 0 | 0.25 | 0% | 1 | 0.25 | 2017-04-13 | 2017-04-13 | 2017-04-13 | 2017-04-13 | 1 | 0 | 1 | 1 | [410 empty] | 0% | bar: 2017-04-13
|  | Base de données | POC du Data Model |  | Base de données / POC du Data Model ..................................... | 35 |  |  | CONCAS Cyril |  |  | non debutée | 20 | 0 | 3 | 0% | 6.6667 | 3 | 2017-04-14 | 2017-04-28 | 2017-04-14 | 2017-04-28 | 15 | 0 | 15 | 1 | [410 empty] | 0% | 0% | 0% | bar: 2017-04-14 to 2017-04-28
|  | Base de données | Implementation du Data Model |  | Base de données / Implementation du Data Model ......................... | 47 |  |  | CONCAS Cyril |  |  | non debutée | 2 | 0 | 20 | 0% | 0.1 | 20 | 2017-05-02 | 2017-05-05 | 2017-05-02 | 2017-05-05 | 4 | 0 | 4 | 1 | [413 empty] | 0% | bar: 2017-05-02 to 2017-05-05
|  | Base de données | Test de la BDD |  | Base de données / Test de la BDD ........................................ | 32 |  |  | CONCAS Cyril |  |  | non debutée | 4 | 0 | 20 | 0% | 0.2 | 20 | 2017-07-05 | 2017-07-07 | 2017-07-05 | 2017-07-07 | 3 | 0 | 3 | 1 | [422 empty] | 0% | bar: 2017-07-05 to 2017-07-07
|  | Interface | Cahier des charges |  | Interface / Cahier des charges .......................................... | 30 |  |  | CONCAS Cyril |  |  | non debutée | 2 | 0 | 3 | 0% | 0.66667 | 3 | 2017-07-10 | 2017-07-13 | 2017-07-10 | 2017-07-13 | 4 | 0 | 4 | 1 | [423 empty] | 0% | bar: 2017-07-10 to 2017-07-13
|  | Interface | Spécifications fonctionnelles |  | Interface / Spécifications fonctionnelles ............................... | 41 |  |  | CONCAS Cyril |  |  | non debutée | 1 | 0 | 3 | 0% | 0.33333 | 3 | 2017-07-17 | 2017-07-21 | 2017-07-17 | 2017-07-21 | 5 | 0 | 5 | 1 | [424 empty] | 0% | bar: 2017-07-17 to 2017-07-21
|  | Interface | Spécifications techniques |  | Interface / Spécifications techniques ................................... | 37 |  |  | CONCAS Cyril |  |  | non debutée | 1 | 0 | 3 | 0% | 0.33333 | 3 | 2017-07-24 | 2017-07-28 | 2017-07-24 | 2017-07-28 | 5 | 0 | 5 | 1 | [425 empty] | 0% | bar: 2017-07-24 to 2017-07-28
|  | Interface | Création des WebService |  | Interface / Création des WebService ..................................... | 35 |  |  | CONCAS Cyril |  |  | non debutée | 21 | 0 | 3 | 0% | 7 | 3 | 2017-07-24 | 2017-07-28 | 2017-07-24 | 2017-07-28 | 5 | 0 | 5 | 1 | [425 empty] | 0% | bar: 2017-07-24 to 2017-07-28
|  | Interface | Architecture de l'interface |  | Interface / Architecture de l'interface ................................. | 39 |  |  | CONCAS Cyril |  |  | non debutée | 5 | 0 | 3 | 0% | 1.6667 | 3 | 2017-08-07 | 2017-08-11 | 2017-08-07 | 2017-08-11 | 5 | 0 | 5 | 1 | [427 empty] | 0% | bar: 2017-08-07 to 2017-08-11
|  | Interface | Développement de l'interface |  | Interface / Développement de l'interface ................................ | 40 |  |  | CONCAS Cyril |  |  | non debutée | 10 | 0 | 25 | 0% | 0.4 | 25 | 2017-08-21 | 2017-09-11 | 2017-08-21 | 2017-09-11 | 22 | 0 | 22 | 1 | [429 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2017-08-21 to 2017-09-11
|  | Tests | Plan de tests pour l'interface |  | Tests / Plan de tests pour l'interface .................................. | 38 |  |  | CONCAS Cyril |  |  | non debutée | 4 | 0 | 5 | 0% | 0.8 | 5 | 2017-09-12 | 2017-09-15 | 2017-09-12 | 2017-09-15 | 4 | 0 | 4 | 1 | [432 empty] | 0% | bar: 2017-09-12 to 2017-09-15
|  | Tests | Tests de l'interace |  | Tests / Tests de l'interace ............................................. | 27 |  |  | CONCAS Cyril |  |  | non debutée | 8 | 0 | 10 | 0% | 0.8 | 10 | 2017-09-18 | 2017-09-20 | 2017-09-18 | 2017-09-20 | 3 | 0 | 3 | 1 | [433 empty] | 0% | bar: 2017-09-18 to 2017-09-20
|  | Gestion de projet | Mise à jour du WBS |  | Gestion de projet / Mise à jour du WBS .................................. | 38 |  |  | CONCAS Cyril |  |  | en cours | 10 | 0 | 10 | 0% | 1 | 10 | 2016-11-15 | 2017-09-01 | 2016-11-15 | 2017-09-01 | 291 | 0 | 291 | 1 | [396 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2017-01-01 to 2017-09-01
|  | Gestion de projet | PMO (BOUDOU) - Réunions |  | Gestion de projet / PMO (BOUDOU) - Réunions ............................. | 43 |  |  | CONCAS Cyril |  |  | en cours | 34.2 | 15.2 | 23 | 39.79% | 0.89529 | 23 | 2016-11-15 | 2017-09-01 | 2016-11-15 | 2017-09-01 | 291 | 115.7906 | 175.2094 | 1 | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | [152 empty] | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79%
|  | Gestion de projet | Mandataire (MAGNIEN) - Réunions |  | Gestion de projet / Mandataire (MAGNIEN) - Réunions ..................... | 51 |  |  | BOUDOU Olivier |  |  | en cours | 34.2 | 15.2 | 23 | 39.79% | 0.89529 | 23 | 2016-11-15 | 2017-09-01 | 2016-11-15 | 2017-09-01 | 291 | 115.7906 | 175.2094 | 1 | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | [152 empty] | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79% | 39.79%
|  | Gestion de projet | CP - Réunions |  | Gestion de projet / CP - Réunions ....................................... | 33 |  |  | MAGNIEN Airy |  |  | en cours | 6.84 | 0 | 1 | 0% | 6.84 | 1 | 2016-11-15 | 2017-09-01 | 2016-11-15 | 2017-09-01 | 291 | 0 | 291 | 1 | [396 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2017-01-01 to 2017-09-01
[6 empty] | 71 | [6 empty] | 246.24 | 106.4 | 162 | 39.64% | 0.91744 | 162 | 2016-11-15 | 2017-09-20 | 2016-11-15 | 2017-09-20 | 310 |  |  | 1 | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64% | 39.64%
[13 empty] | Estimé | Consommée | RAF | % | IPC Coûts | RAF | Début Initial | Fin Initial | Début actualisé | Fin Actualisé | Durée (JH) | Réalisé | Restant | IPD Delais
42689
Signature électronique / Appel service signature Open Trust / Back

## Ecart
Variation
Work Package | ID | WBS N1 | WBS N2 | WBS N3 | Type de Risque | Nature activité | Cause Explication | Estimation JH Coût | Reel JH Coût | Ecart Coût (JH) | % | Début Initiale | Fin Initiale | Fin Actualisé | Durée (J) Initiale | Durée (J) Actualisé | Ecart Durée (en J) | Impacte non financier | leçon
|  | Base de données | Ajout du Draft |  | Ressource junior | Suivi | Modification du planning | 24 | 34 | 10 | 41.67% | [7 empty] | Faire un WBS dans le détail dès le début
|  | Base de données | Ajout d'un POC |  | Ressource junior | Suivi | Modification du planning | 24 | 34 | 10 | 41.67% | [7 empty] | Faire un WBS dans le détail dès le début
|  | Interface | Ajout des Web Service |  | Ressource junior | Suivi | Modification du planning | 6 | 0 | -6 | -100% | [7 empty] | Faire un WBS dans le détail dès le début
|  | Signature électronique | Modification de Ws generation Acte - Back |  | Ressource junior | Développement | Junior | 4 | 8 | 4 | 100% | [7 empty] | Nécessité d'avoir un référent technique connaissant le sujet.
|  | Signature électronique | Modification du processus de signature actuel - Front |  | Problème technique | Développement | Appropriation du sujet | 20 | 25 | 5 | 25% | [7 empty] | Définir l'orientation technique lors d'un cadrage technique, en amont de la production (lead dev.)
|  | Signature électronique | Traitement anomalies JAVA - Back |  | Scope projet et problème technique | Développement | Traitement d'un tâche oubliée et débug long du fait d'environnement non iso | 18 | 78 | 60 | 333.3% | [7 empty] | Le lead dev doit présenter l'intégralité des tâches aux dev. Préparer les projets avec des environnements iso Sedona/client
|  | Signature électronique | Traitement anomalies PHP - Front |  |  | Développement |  | 6 | 5 | -1 | -16.67% | [7 empty] | Le lead dev doit présenter l'intégralité des tâches aux dev.
|  | Accès aux données |  |  | Planning | Staffing dev | Dispo dev annulée. Remplacement par autre dev | 0 | 0 | 0 | 0% | 2016-04-29 | 2016-05-20 | 2016-06-13 | 22 | 46 | 24 |  | Anticiper le plus en amont possible les sujets à venir afin de ne pas avoir de conflit niveau staffing prod. (ici Amer Sport et CGI BAT, pour Aurélien).
|  | Accès aux données | Gestion de projet - Suivi |  |  | Suivi |  | 12 | 13 | 1 | 8.333%
|  | Accès aux données | Mise en place d'un pool de datasource au niveau du serveur - Back |  |  | Développement |  | 16 | 17 | 1 | 6.25%
[10 empty] | 84 | [6 empty] | 24
[10 empty] | Ecart Coût Cumulé (JH) | [6 empty] | Ecart Durée Cumulé (en J)

## Change
Change
#ID | Titre | Description | Demandeur | Date demande | Validateur du change | Impacts estimés (délais, scope) | Coût Sedona | Valeur Facturation | Status

## Actions
Actions
ID WBS | WBS N1 | WBS N2 | Action - Description | Prochaine Action | Début attendu | Fin attendue | Fin réelle | Porteur | Dépendance | Statut | Avancement
|  |  | Phase d'audits | Réunion + CR Alice FAVRE | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | CONCAS Cyril |  | clos | 100%
|  |  |  | Réunion + CR Marie PLAUD | 2017-11-25 | 2017-11-25 | 2017-11-25 | CONCAS Cyril |  | clos | 100%
|  |  |  | Réunion + CR Françoise EL ALAOUI | 2017-11-25 | 2017-11-25 | 2017-11-25 | CONCAS Cyril |  | clos | 100%
|  |  |  | Réunion + CR Karine VAN CEUNEBROECK | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | CONCAS Cyril |  | clos | 100%
|  |  |  | Réunion + CR Hélène CAMBRELENG | 2017-01-26 | 2017-01-26 | 2017-01-26 | CONCAS Cyril |  | clos | 100%
|  |  |  | Réunion + CR Nathalie BIBAS | 2017-01-31 | 2017-01-31 | 2017-01-31 | CONCAS Cyril |  | clos | 100%
|  |  |  | Réunion + CR Françoise EL ALAOUI | 2017-02-16 | 2017-02-16 | 2017-02-16 | CONCAS Cyril |  | clos | 100%
|  |  |  | Signification des champs BDD | 2017-03-03 |  |  | PERALTA Vincent |  | clos | 100%
|  |  |  | Demander réunion SSO Frédéric | 2017-03-13 |  |  |  |  | en cours | 25%
|  |  |  | Validation Diagramme MPD | 2017-03-03 |  |  | PERALTA + ELALAOUI |  | en cours | 25%
|  |  |  | Validation Choix Railisa | 2017-04-10 |  |  | Alice FAVRE

## Evénements
Evènements
ID | Evènement | Date | Plan d'action | Commentaires
Signature électronique
1 | Demande d'optimisation du poids du BIRT | 4247900% | Le travail d'optimisation sera fait en fin de projet, afin de prendre de retard sur les autres tâches (côté JAVA) | Proposition validée par Christophe.
2 | Décalage planning | 4248000% | Remontée d'info au client => OK client | Décalage suite à MAJ planning (insertion délais recette).
3 | Absence dev PHP 3j (du 21/04 au 25/04) | 4248100% | Staffing PHP reporté
4 | Décalage planning | 4248500% | Remontée d'info au client => OK client | Décalage suite à dépassement de charge et absences dev.
5
6
7
8
9
10
Accès aux données
11 | Décalage planning | 4248500% | Remontée d'info au client | Décalage en raison du staffing d'Aurélien sur Amer Sports.
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## Livrables
Livrables
ID | Livrable | Statut | Date de livraison prévue | Date de livraison | Date de validation | Commentaires
Developpement de la base de données
1 | Compte rendu des audits | Livré | 2017-01-31 | 2017-01-31
2 | Dictionnaire de données base Membres | En cours | 2017-03-10
3 | Dictionnaire de données base Cotisations | En cours | 2017-03-10
4 | Dictionnaire de données base Railisa2 | En cours | 2017-03-10 | 2016-04-29 | 2016-04-29
5 | Dictionnaire de données base Extranet | En cours | 2017-03-10
7 | Liste des champs communs |  | 2017-03-01 | 2017-03-10
8 | Architecture de la nouvelle base
9
10
11
12
Réalisation des développements
11 | Base de données codée, testée, mise en production | A faire | TBC
12 | Interface codée, testée, mise en production | A faire | TBC
13
14
15
16
17
18
19
20

## Risques
Risques
#ID | Status | Type | Titre | Description | Probability | Impact | Note | Action paliatives / correctives | Responsable du risque | Référence action | Coût estimé du probleme
| en attente | problème | Signature électronique: Poids du pdf | Le pdf généré avec la nouvelle signature est trop volumineux. Une optimisation est nécessaire. | 4 | 3 | 12 | Besoin d'accompagnement technique et/ou graphique
| fermé | problème | Signature électronique: dépassement charge dev Java |  | 2 | 4 | 8 | Besoin d'accompagnement technique JAVA
| fermé | problème | Signature électronique: Dépassement délais dev PHP | Absence dev PHP pour raison de santé. | 5 | 5 | 25 | Staffing PHP reporté sur la semaine. Bloque l'avancement dev Java | GMON
| ouvert | risque | Signature électronique: temps de recette | La phase de recette/corrections risque de s'étendre (blocage des tests, nécessitant le support d'Open Trust) - Impact: décalage planning | 4 | 3 | 12 | Attente de retour d'Open Trust. Positionnement des devs sur d'autres projets.
| ouvert | risque |  | Décalage du planning (manque d'expérience)
| ouvert | problème |  | Problème de perte de données |  |  |  | Sauvegarde de toutes les
| ouvert | problème |  | Absence du personnel (surtout l'été) |  |  |  | Autonomie requise

## Congés
Congés
Nom | Début | Fin | Backup
Cyril | 4280800% | 4281100%
Cyril | 4294500% | 4295200%
Cyril | 4225900% | 4299800%

## Contacts
Contacts
Entreprise | Nom | Prénom |  | Fonction | Email | Tél | Portable
UIC | BOUDOU | Olivier | BOUDOU Olivier | PMO | BOUDOU@uic.org
UIC | MAGNIEN | Airy | MAGNIEN Airy | Sponsor | MAGNIEN@uic.org | 144492074
| LOUBINOUX | Jean-Pierre | LOUBINOUX Jean-Pierre | Sponsor | LOUBINOUX@uic.org
| PERALTA | Vincent | PERALTA Vincent | Expert technique | PERALTA@uic.org | 01 44 49 21 34
| BEDEL | Francis | BEDEL Francis | Sponsor | BEDEL@uic.org | 01 44 49 20 68
UIC | CONCAS | Cyril | CONCAS Cyril | Chef de projet Développeur Full Stack | CONCAS@uic.org | 144492126
| VANCEUNEBROECK | Karine | VANCEUNEBROECK Karine | Client - Directrice relations institutionnelles | VANCEUNEBROECK@uic.org | 01 44 49 20 11
| FAVRE | Alice | FAVRE Alice | Client - Responsable statistiques | FAVRE@uic.org | 01 44 49 21 13
| PLAUD | Marie | PLAUD Marie | Client - Directrice adjointe communication | PLAUD@uic.org | 01 44 49 20 52
| BIBAS | Nathalie | BIBAS Nathalie | Client - Responsable service comptabilité | BIBAS@uic.org | 01 44 49 21 67
| ELALAOUI | Françoise | ELALAOUI Françoise | Client - Gestionnaire Extranet UIC | ELALAOUI @uic.org | 01 44 49 20 62
| BONIOU | Aymeric | BONIOU Aymeric | Client - Webmaster site UIC | BONIOU@uic.org | 01 44 49 22 05

## Devis et Facturation
Devis et Facturation | [7 empty] | c | c
Devis | Commentaire | Type d'intervention | Charge prévue (JH) | TJM Moyen | Total | Etat | Date
Lot 1 - Signature électronique |  | Forfait | 17.75 | 576.62 | 10235.005 | En cours | En cours
Lot 2 - Accès aux données |  | Forfait | 9.5 | 591.05 | 5614.975 | A faire | A faire
Facture | Code | TJM Moyen | Pourcentage facturé | Total | Date d'émission | Etat | Date
Lot 1 - Signature électronique - Commande |  | 576.62 | 0 | 0
Lot 1 - Signature électronique - N% |  | 576.62 | 0 | 0
Lot 1 - Signature électronique - Livraison |  | 576.62 | 0 | 0
Lot 2 - Accès aux données - Commande |  | 591.05 | 0 | 0
Lot 2 - Accès aux données - N% |  | 591.05 | 0 | 0
Lot 2 - Accès aux données - Livraison |  | 591.05 | 0 | 0

## Planning
Planning

## Plan de recette (hidden)
Plan de recette
Version | Contenu | Dates | Plan d'actions

## Calendrier Réunions
Calendrier des Réunions
Réunion | Date | Heure | Lieu | Intervenants